## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Design UI | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 100% | Trang
Tạo api product | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Lực
Xây dựng lớp đối tượng product | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Lực
Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm cho admin | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Lực
Xây dựng chức năng thêm sản phẩm cho admin | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Lực
Xây dựng chức năng xóa sản phẩm cho admin | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Lực
Xây dựng chức năng sửa sản phẩm cho admin | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Lực
Tạo dropdown để người dùng lọc hiển thị sản phẩm theo loại page admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Lực
Tìm kiếm sản phẩm theo tên page admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Lực
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (từ lớn đến bé, và ngược lại) page admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Lực
Validation page admin | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Lực
Chỉnh trang index | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Trang
Code HTML trang shop | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Trang
Tạo mảng render danh sách sản phẩm | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Trang
Code HTML trang xem sản phẩm | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Trang
Xây dựng lớp đối tượng giỏ hàng, thêm vào giỏ hàng | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Trang
Render giỏ hàng | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Trang
Validation thêm vào giỏ hàng không được là số âm | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 100% | Trang
Select tìm sản phẩm theo loại | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 100% | Trang
Kiểm tra sản phẩm tồn tại trong giỏ hàg | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 100% | Trang
Chỉnh scss footer | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 100% | Trang
Tăng/Giảm sản phẩm trong giỏ hàng | 2023-07-23 | 2023-07-26 | 100% | Trang
Delete cart item | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 100% | Trang
Payment --> Delete all cart | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 100% | Trang